**3.2. Реєстрація прав на нерухоме майно територіальної громади, право власності на які зареєстроване до 01.01.2013 року, якщо правовстановлюючий документ втрачено**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з\п** | **Найменування заходу** | **Відповідальні особи** | **Строк** **виконання** | **Очікуваний** **результат** |
| 1 | Виявлення об’єктів | Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Керуючий справами, Начальник загального відділу, Начальник юридичного відділу, Начальник відділу відділу житлово-комунального господарства та благоустрою | 01 серпня – 29 жовтня 2022 року | Виявлені об’єкти, що не зареєстровані у реєстрі:1. Пожежне депо за адресою: с. Широке, вул. Космічна, будинок 2в |
| 2 | Виявлення правовстановлюючих документів або їх дублікатів та формування пакетів документів відповідно до вимог законодавства | Начальник юридичного відділу, Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер, Начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг», Начальник відділу АПК, земельних відносин, архітектури та містобудування, Старости, Начальник загального відділу, Старший інспектор відділу житлово-комунального господарства та благоустрою | 01 серпня – 29 жовтня 2022 року | Перевірено наявність правовстановлюючих документів |
| 3 | В разі відсутності правовстановлюючих документів направлення запитів до БТІ | Старший інспектор відділу житлово-комунального господарства та благоустрою | 01 серпня – 29 жовтня 2022 року | Отримано дублікатиправовстановлюючих документів |
| 4 | Звернення до державного реєстратора | Начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» | 01 серпня – 29 жовтня 2022 року | Передано державному реєстратору |
| 5 | Вирішення питання щодо оптимальних шляхів використання прийнятого у комунальну власність комунального майна | Сільський голова, Заступники сільського голови , Начальник юридичного відділу, Начальник відділу АПК, земельних відносин, архітектури та містобудування, Керуючий справами, Начальник відділу житлово-комунального господарства та благоустрою | Листопад 2022 року | Питання щодо оптимальних шляхів використання вирішено |