Додаток

до рішення шістдесят першої позачергової сесії

Широківської сільської ради

від 03.07.2025 р. № 33

**ПРОГРАМА**

**поводження з твердими побутовими відходами**

**Широківської сільської територіальної громади**

**Запорізького району Запорізької області**

**на 2025 - 2028 роки**

**ПАСПОРТ**

**Програми поводження з твердими побутовими відходами Широківської сільської територіальної громади**

**Запорізького району Запорізької області**

**на 2025 - 2028 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Юридичний відділ |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Закон України «Про управління відходами» від 20.06.2022 № 2320-IX; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР; Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807‑IV; Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами» |
| 3. | Головний розробник Програми | Юридичний відділ |
| 4. | Співрозробники Програми | Фінансовий відділ |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Широківська сільська рада, відділ фінансів, відділ бухгалтерського обліку та звітності |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | Комунальне підприємство «Благводсервіс Широківської громади», Комунальне підприємство «Комунальне сільськогосподарське підприємство «Широке» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області, та інші суб’єкти, не заборонені законодавством |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2025-2028 роки |
| 7.1 | Етапи виконання Програми *(для довгострокової програми)* | I етап: 2025-2026 рік;  II етап: 2027 рік;  III етап: 2028 рік |
| 8. | Мета Програми | Забезпечення збирання, перевезення, зберігання, утилізації, видалення, захоронення сміття та відходів з метою запобігання негативного впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини. Впровадження технологій в розширення і модернізацію діючих потужностей із збирання та утилізації твердих побутових відходів. Використання побутових відходів, як джерел вторинної сировини. Створення ефективної системи управління у сфері поводження зі сміттям та відходами |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 9 400,0 тис. грн |
| 9.1 | в тому числі:  - коштів бюджету;  - коштів обласного бюджету;  - коштів державного бюджету;  - кошти інших джерел. | 9 400,0 тис. грн  –  –  – |
| 10. | Очікувані результати виконання | - поліпшення екологічного стану та благоустрою території територіальної громади;  - впровадження системи роздільного збирання ТПВ;  - підвищення екологічної культури населення;  - зменшення негативного впливу ТПВ на навколишнє природне середовище та здоров'я людини;  - покращення санітарного стану та екологічного стану на території територіальної громади та створення кращих умов для життєдіяльності його мешканців |
| 11. | Ключові показники ефективності | - середні видатки на послуги з утилізації 1 м3 сміття та поводження зі сміттям (забезпечення збору й вивезення сміття та відходів);  - середні видатки на придбання 1 контейнера для збирання ТПВ;  - середні видатки на поточний ремонт та облаштування одного майданчика для збирання ТПВ;  - середні видатки на утримання 1 га сміттєзвалища;  - середньомісячні видатки на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ |

**1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

Програма поводження з твердими побутовими відходами територіальної громади (далі Програма) – це комплекс взаємно пов’язаних та узгоджених у часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних, соціальних, інформаційних, освітньо-виховних тощо, спрямованих на розв’язання проблем сфери поводження з ТПВ у територіальній громаді.

Тверді побутові відходи (далі – ТПВ) утворюються у процесі життєдіяльності людини (харчові відходи, макулатура, скло, метали, полімерні матеріали тощо), які накопичуються у житлових будинках, прибудинкових територіях, закладах соціально-культурного побуту, громадських, навчальних, торгівельних та інших закладах. Особливістю ТПВ є те, що вони є змішаними, тобто сумішшю компонентів. Змішування ТПВ відбувається на стадії їх утворення, зберігання, перевезення та захоронення. Це призводить до утворення шкідливих хімічних сполук, що забруднюють навколишнє середовище.

На території територіальної громади розташовані сміттєзвалища загальною площею  га. Щорічно збирається, вивозиться та утилізується зі стихійних сміттезвалищ майже тис. м3 твердих побутових відходів, кількість яких щорічно зростає.

Для зручного та якісного надання послуг по місту в частині багатоповерхового житлового фонду та окремих населених пунктах територіальної громади розташовано контейнери для збирання відходів на майданчиках для збору сміття.

Розпочато сортування відходів, наявні контейнери для роздільного збору ТПВ.

На жаль, не дивлячись на значну проведену роботу в питанні організації централізованого вивезення сміття, в тому числі і з приватного сектору громади, триває процес утворення несанкціонованих сміттєзвалищ ТПВ, виявляються непоодинокі випадки, коли побутові відходи складаються у природних рельєфних утвореннях, лісових масивах, лісосмугах тощо.

Сучасна структура системи санітарного очищення території територіальної громади потребує вдосконалення.

Ситуація у місці концентрації побутових відходів, в питанні роздільного їх збору, сортування, утилізації та подальшого використання як вторинної сировини, підтверджує існування проблеми, яка безпосередньо впливає на екологічний та соціальний стан територіальної громади.

Основними проблемними питаннями у сфері поводження з побутовими відходами є:

- недостатня кількість спеціалізованого транспорту;

- недостатня оснащеність контейнерами для змішаного та роздільного збору побутових відходів;

- відсутність впровадження системи роздільного збирання побутових відходів;

- недостатнє охоплення території сіл послугою на вивіз ТПВ;

- потреба оновлення існуючої схеми санітарного очищення міста та графіків санітарного очищення;

- низький рівень участі громадськості у сфері поводження з відходами.

Проблеми у сфері управління побутовими відходами потребують невідкладного вирішення за умови фінансування заходів на місцевому та державному рівнях, залучення інвестиційних проектів. Реалізація заходів Програми передбачає вирішення проблеми запобігання накопиченню твердих побутових відходів, зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, розв’язання ключових екологічних проблем району, пов’язаних із неефективним поводженням з відходами, відновлення рекреаційного потенціалу громади.

Згідно зі статтею 7 Бюджетного кодексу України та статтею 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування мають право самостійно визначати напрями використання коштів відповідно до законодавства України. Статтею 91 Бюджетного кодексу України визначено, що до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів.

Таким чином, розв’язання проблемних питань у сфері поводження з побутовими відходами пропонується шляхом прийняття Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2025 - 2028 роки.

**2. Визначення мети Програми**

Метою Програми є здійснення заходів щодо забезпечення збирання, перевезення, зберігання, утилізації, видалення, захоронення сміття та відходів для запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини; впровадження технологій в розширення і модернізації діючих потужностей із збирання та утилізації твердих побутових відходів; використання побутових відходів як джерел вторинної сировини; створення ефективної системи управління у сфері поводження зі сміттям та відходами.

**3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності**

Для досягнення мети Програми необхідно комплексне, системне і цілеспрямоване вирішення наступних основних завдань:

- впровадження сортування, роздільного збору та вивезення твердих побутових відходів;

- оновлення існуючого парку спеціальної техніки для забезпечення безперебійного виконання робіт із санітарного очищення територіальної громади (збирання та вивозу твердих побутових відходів);

- придбання контейнерів для збирання вторинної сировини на території територіальної громади;

- придбання контейнерів для роздільного збору ТПВ;

- облаштування нових контейнерних майданчиків для збору (в тому числі роздільного) ТПВ з дотриманням природоохоронних та санітарних вимог;

- проведення робіт з поточного ремонту та утримання майданчиків для збирання ТПВ тощо;

- регулювання тарифу та підвищення рентабельності і ефективності виробничої діяльності підпорядкованого спеціалізованого підприємства;

- покращення якості і розширення обсягів надання послуг, в т.ч. у сільських населених пунктах територіальної громади;

- проведення освітньо-виховних заходів та роз’яснювальної роботи у сфері поводження з відходами з населенням.

Заходи з реалізації Програми та показники результативності наведено в таблицях нижче.

**ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

| **№ з/п** | **Зміст заходів** | **Строк виконан-ня заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансу-вання** | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн.** | | | | | | | | **Очікуваний результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2026 рік** | | **2027 рік** | | **2028 рік** | | **Всього** | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Завдання 1. Підвищення культури населення в питаннях поводження з ТПВ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведення екологічно-освітніх роз’яснень у закладах освіти та інших навчальних закладах громади, роз’яснювальна робота серед населення щодо поводження з ТПВ | 2025-2028 роки | Виконавчі органи ШСР | фінансування не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення екологічної культури населення; впровадження системи роздільного збирання ТПВ |
| **Завдання 2. Забезпечення збору й вивезення сміття та відходів** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Послуги з поводження зі сміттям (забезпечення збору й вивезення сміття та відходів) | 2025-2028 роки | сільська рада | бюджет ШСР | 2000,0 |  | 2400,0 |  | 3000,0 |  | 7400,0 |  | Забезпечення збору й вивезення сміття та відходів |
| **Завдання 3. Забезпечення утилізації відходів** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Придбання контейнерів для збирання ТПВ | 2026-2027 роки | ШСР, КП | бюджет ШСР |  |  | 220,0 |  | 220,0 |  | 440,0 |  | Поліпшення якості та розширення обсягів надання послуг зі збирання ТПВ, впровадження системи роздільного збирання ТПВ |
| 3.2. | Поточний ремонт та облаштування майданчиків для збирання ТПВ | 2025-2027 роки | Виконавчий орган ШСР | бюджет ШСР | 52,5 |  | 63,0 |  | 75,6 |  | 191,1 |  | Поліпшення якості та розширення обсягів надання послуг з поводження з побутовими відходами |
| 3.3. | Послуги по ліквідації стихійних сміттєзвалищ | 2025-2026 роки | ШСР | бюджет ШСР | 47,0 |  | 56,4 |  | 67,7 |  | 171,1 |  | Зменшення негативного впливу ТПВ на навколишнє природне середовище та здоров'я людини; покращення санітарного та екологічного стану на території громади, створення кращих умов для життєдіяльності його мешканців |
| 3.4. | Прибирання стихійних сміттєзвалищ (згортання сміття, та інше) | 2025-2026 роки | ШСР | бюджет ШСР | 330,5 |  | 385,6 |  | 481,7 |  | 1197,8 |  | Зменшення негативного впливу ТПВ на навколишнє природне середовище |
| **ВСЬОГО по Завданню 3:** | | | | | **550,0** |  | **650,0** |  | **800,0** |  | **2000,0** |  |  |
| **РАЗОМ по Заходах:** | | | | | **2550,0** |  | **3050,0** |  | **3800,0** |  | **9400,0** |  |  |

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

| **№ з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Вихідні дані на початок дії програми** | **Етапи виконання програми** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **II** | **III** | |
| **2025 рік** | **2026 рік** | | **2027 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** |
| **І. Показники витрат** | | | | | | | |
| 1 | видатки на послуги з утилізації сміття та поводження зі сміттям (забезпечення збору й вивезення сміття та відходів) | тис. грн | 1700,0 | 2000,0 | 2400,0 | | 3000,0 |
| 2 | видатки на придбання контейнерів для збирання ТПВ | тис. грн | 99,5 | 120,0 | 145,0 | | 175,0 |
| 3 | видатки на поточний ремонт та облаштування майданчиків для збирання ТПВ | тис. грн | – | 52,5 | 63,0 | | 75,6 |
| 4 | видатки на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ | тис. грн | 39,1 | 47,0 | 56,4 | | 67,7 |
| 5 | видатки на прибирання стихійних сміттєзвалищ (згортання сміття, та інше)) | тис. грн | 263,0 | 330,5 | 385,6 | | 481,7 |
| **ІІ Показники продукту** | | | | | | | |
| 1 | обсяг утилізованих ТПВ | м3 | 5844,0 | 7013,0 | 8415,0 | | 10099,0 |
| 2 | кількість придбаних контейнерів для збирання ТПВ | од. | 9 | 9 | 9 | | 9 |
| 3 | кількість відремонтованих та облаштованих майданчиків для збору ТПВ | од. | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | | |
| 1 | середні видатки на послуги з утилізації 1 м3 сміття та поводження зі сміттям (забезпечення збору й вивезення сміття та відходів) | тис. грн | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | 0,3 |
| 2 | середні видатки на придбання 1 контейнера для збирання ТПВ | тис. грн | 11,6 | 13,3 | 16,1 | | 19,4 |
| 3 | середні видатки на поточний ремонт та облаштування одного майданчика для збирання ТПВ | тис. грн | – | 13,1 | 15,8 | | 18,9 |
| 4 | середні видатки на утримання 1 га сміттєзвалища | тис. грн | 43,8 | 55,1 | 64,3 | | 80,3 |
| 5 | середньомісячні видатки на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ | тис. грн | 3,3 | 3,9 | 4,7 | | 5,6 |
| **ІV Показники якості** | | | | | | | |
| 1 | питома вага об’єму утилізованого сміття до об’єму сміття, що підлягає утилізації | % | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 2 | питома вага кількості придбаних контейнерів для збирання ТПВ до запланованої до придбання кількості контейнерів для збирання ТПВ | % | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 3 | питома вага кількості відремонтованих та облаштованих майданчиків для збору ТПВ до запланованої кількості | % | 100 | 100 | 100 | | 100 |

**4. Обсяги та джерела фінансування Програми**

Фінансове забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, базується на основі чинного законодавства з залученням коштів бюджету територіальної громади.

Загальний обсяг фінансування заходів Програми становить **9 400 тис. грн**, у тому числі за рахунок коштів бюджету територіальної громади **9 400 тис. грн**.

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

**тис.грн**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми** | **Етапи виконання програми** | | | **Всього витрат на виконання програми** |
| **I** | **IІ** | **III** |
| **2025 рік** | **2026 рік** | **2027 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Обсяг ресурсів, всього,  у тому числі: | 2 550,0 | 3 050,0 | 3 800,0 | 9 400,0 |
| державний бюджет | – | – | – | – |
| обласний бюджет | – | – | – | – |
| бюджет Тростянецької МТГ | 2 550,0 | 3 050,0 | 3 800,0 | 9 400,0 |
| кошти інших джерел | – | – | – | – |

**5. Строки та етапи виконання Програми**

Виконання Програми здійснюється впродовж 2025-2028 років, її реалізація відбувається в 3 етапи.

**6. Очікувані результати виконання Програми**

В результаті реалізації Програми очікується:

- поліпшення екологічного стану та благоустрою території територіальної громади;

- впровадження системи роздільного збирання ТПВ;

- підвищення екологічної культури населення;

- зменшення негативного впливу ТПВ на навколишнє природне середовище та здоров'я людини;

- покращення санітарного та екологічного стану на території територіальної громади та створення кращих умов для життєдіяльності його мешканців.

**7. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий орган сільської ради.

Відповідальними виконавцями Програми є відділ архітектури та містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою; відділ бухгалтерського обліку та звітності ради, відділ освіти ради, комунальні підприємства.

Відповідальні виконавці у процесі виконання Програми забезпечують цільове та ефективне використання коштів протягом усього строку реалізації Програми у межах визначених бюджетних призначень.

Відділ фінансовий для здійснення моніторингу реалізації Програми раз на рік до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, подає інформацію про стан та результати виконання заходів Програми.

Щороку відповідні комунальні підприємства звітують на пленарному засіданні ради про хід виконання Програми.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми комунальне підприємство складає заключний звіт про результати її виконання, подає його відділу фінансового ради.

Секретар ради Олена ПРАВДЮК