УКРАЇНА

ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

09 грудня 2020 року                                                                                          № 11

с. Широке

Про затвердження Програми з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Широківської сільської ради (об’єднаної територіальної громади) Запорізького району Запорізької області

На підставі частини 1 пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 13, 18 Закону України «Про оцінку земель», Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

- Визнати таким, що втратило чинність рішення № 18 від 21.12.2017 року одинадцятої позачергової сесії сьомого скликання Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області «Про затвердження Програми з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Широківської сільської ради».

- Затвердити Програму з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2021 – 2025 роки (додається).

- Дозволити виконавчому комітету Широківської сільської ради замовити виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Широківської сільської ради.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, екології, житлово-комунального господарства та комунальної власності.

Сільський голова                                                                            Д.КОРОТЕНКО

|  | Затверджено рішенням другої позачергової сесії восьмого скликання Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області від 09.12.2020 року № 11 |
| --- | --- |

Програма

з проведення нормативної грошової оцінки земель в межах населених пунктів Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2021 – 2025 роки

Мета програми.

Важливість та необхідність проведення робіт щодо нормативної грошової оцінки земель визначена Земельним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про оцінку земель» та іншими нормативно-правовими актами України.

Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів Широківської сільської ради проведена у 2011 – 2012 роках. На території сільської ради розташовано 27 населених пунктів.

Відповідно до чинного законодавства, необхідно виконати оновлення нормативної грошової оцінки земель по населеним пунктам сільської ради.

Нормативно грошова оцінка здійснюється з метою економічного регулювання земельних відносин при укладанні цивільно-правових угод, передбачених законодавством України, і є основою оподаткування земель в населених пунктах сільської ради.

Об'єктами  оцінки земель є: територія адміністративно-територіальних одиниць  або  їх частин,  території оціночних районів та зон,  земельні  ділянки  чи  їх  частини  або сукупність  земельних  ділянок  і  прав  на  них,  у тому числі на земельні частки (паї), у межах території України (статті 3 Закону України «Про оцінку земель»).

Об’єктами оцінки земель в Широківській сільській раді є згідно з даною програмою є територія населених пунктів Широківської сільської ради.

Метою програми з проведення нормативної грошової оцінки земель в межах населених пунктів сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2021 – 2025 роки є розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель. Характеристика програми додається.

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель розробляється у такому порядку:

- Підготовчі роботи;

- Обґрунтування проектних рішень;

- Оформлення технічної документації.

Підготовчі роботи включають збір, систематизацію, аналіз та вивчення рішень про надання (передачу) і вилучення земельних ділянок, матеріали, які характеризують місце розташування об’єктів, облік та використання земельного фонду, наявність об’єктів нерухомого майна та їх власність.

Проектні рішення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель повинні визначити:

- Розподіл території на квартали, розрахунок оціночних районів та економіко-планувальних зон, визначення базової вартості земель;

- Економічну ефективність нормативної грошової оцінки земель.

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель включає:

- Пояснювальну записку;

- Графічні матеріали;

- Додатки (витяг за формою 6-зем, укрупнені показники витрат на будівництво, визначення зонального коефіцієнту Км2, грошову оцінку земель різного функціонального призначення у розрізі економіко-планувальних зон, приклади розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки, проект рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель).

Цілі Програми

Основною ціллю програми є збільшення надходжень до бюджету у вигляді земельного податку, орендної плати, відшкодування втрат  сільськогосподарського виробництва.

Виконання робіт з проведення нормативної грошової оцінки земель в межах населених пунктів Широківської сільської ради на 2021 – 2025 роки дозволить збільшити надходження до місцевого бюджету в цілому.

Напрямки реалізації мети і цілей Програми

Для реалізації програми передбачається провести ряд заходів:

- прийняття рішення сільською радою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;

- укладення договорів з проектною організацією на проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;

- збір та надання проектній організації вихідних даних необхідних для оцінки земель;

- оформлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;

- погодження та затвердження технічної документації.

Законодавча база Програми

Програма розроблена відповідно до:

- Конституції України;

- Земельного кодексу України;

- Законів України «Про землеустрій» та «Про оцінку земель»

- Закону України «Про державний бюджет на 2021 рік»

- Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.11.2016  №489, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 р. за № 1647/29777.

Фінансове забезпечення Програми

На виконання заходів Програми залучаються кошти сільського бюджету Широківської сільської ради.

Вартість розробки проектів технічної документації з нормативної грошової оцінки земель буде визначатися за кошторисами, з урахуванням площі земель несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, та категорії складності.

Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, екології, житлово-комунального господарства та комунальної власності та Постійна комісія з питань фінансів та бюджету, соціально-економічного розвитку, з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг та регуляторної політики Широківської сільської ради.

Секретар сільської ради                                                                 О.АПРАВДЮК

|  | Додаток №1 до Програми з проведення нормативної грошової оцінки земель в межах населених пунктів Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2021 – 2025 роки |
| --- | --- |

Перелік населених пунктів Широківської сільської ради

Запорізького району Запорізької області,

території яких підлягають проведенню нормативної грошової оцінки земель

| № | назва населеного пункту | площа населеного пункту | кількість мешканців існуюча | орієнтований обсяг фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | сел. Відрадне | 165,9 га | 1375 | 49770 |
| 2 | с. Августинівка | 240,9 га | 1017 | 72270 |
| 3 | с. Світанок | 58,2 | 268 | 17460 |
| 4 | с. Привітне | 84,3 | 190 | 25290 |
| 5 | с. Новоселище | 29,3 | 88 | 8790 |
| 6 | с. Лемешинське | 74,6 | 38 | 22380 |
| 7 | с. Івангород | 33,0 | 32 | 9900 |
| 8 | сел. Сонячне | 223,2 | 755 | 66960 |
| 9 | с. Малишівка | 92,2 | 245 | 27660 |
| 10 | с. Зеленопілля | 104,7 | 376 | 31410 |
| 11 | с. Ручаївка | 190,0 | 310 | 57000 |
| 12 | с. Водяне | 47,0 | 46 | 14100 |
| 13 | с. Широке | 315,5 | 1112 | 94650 |
| 14 | с. Володимирівське + село Сонячне | 499,0 500,0 | 2711 783 | 149700 |
| 15 | с. Дніпрельстан | 65,0 | 480 | 19500 |
| 16 | с. Лукашеве | 359,6 | 1245 | 107880 |
| 17 | с. Придніпровське | 58,2 | 60 | 17460 |
| 18 | с. Привільне /Радянське/ | 75,8 | 72 | 22740 |
| 19 | с. Гурського /Кірове/ | 20,7 | 5 | 6210 |
| 20 | с. Веселе | 179,9 | 371 | 53970 |
| 21 | с. Зоряне | 1,6 | 110 | 480,00 |
| 22 | с. Надія | 97,7 | 219 | 29310 |
| 23 | с. Нововознесенка | 37,4 | 30 | 11220 |
| 24 | с. Новодніпровка | 49,3 | 23 | 14790 |
| 25 | с. Петропавлівка | 51,7 | 77 | 15510 |
| 26 | с. Петрополь | 163,6 | 393 | 49080 |
| 27 | с. Червоний Яр | 72,2 | 105 | 21660 |
| 28 | с. Миколай-Поле |  |  |  |
| 29 | с. Федоровка |  |  |  |
| 30 | с. Морозовка |  |  |  |
| 31 | с. Новопетрівка |  |  |  |
| 32 | с. Долинівка |  |  |  |
| 33 | с. Дніпрові хвилі |  |  |  |
| 34 35 | с. Крилівське с. Яворницьке |  |  |  |

Секретар сільської ради                                                                                          О.ПРАВДЮК

Додаток №2

до Програми з проведення нормативної

грошової оцінки земель в межах населених

пунктів Широківської сільської ради

Запорізького району Запорізької області

на 2021 – 2025 роки

ПАСПОРТ

Програми з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області

на 2021 - 2025 роки

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Відділ АПК, земельних відносин та екології Широківської сільської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа про затвердження Програми | Рішення сільської ради від 21 грудня 2017 року № 18 |
| 3 | Розробник Програми | Відділ АПК, земельних відносин та екології Широківської сільської ради |
| 4 | Співрозробники Програми | Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, екології, житлово-комунального господарства та комунальної власності |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми | Широківська сільська рада |
| 6 | Учасники Програми | Широківська сільська рада Виконавчий комітет Широківської сільської ради Структурні підрозділи Широківської сільської ради |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2021 – 2025 роки |
| 7.1. | Етапи виконання Програми | Прийняття рішення щодо проведення НГО земель населених пунктів. Укладення договору з виконавцем на проведення робіт з НГО. Збір та надання вихідних даних проектній організації. Оформлення технічної документації з НГО. Погодження та затвердження технічної документації. |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації програми, тис. грн., всього | 1 017 тис. грн. |
|  | у тому числі |  |
| 8.1. | кошти місцевого бюджету | 1 017 тис. грн. |
| 8.2. | кошти інших джерел | - |

Секретар сільської ради                                                                                          О.ПРАВДЮК